ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

Утверждено постановлением                                                    Администрации  Фировского района

от «04» апреля 2013г. № 38

Перечень мероприятий  по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Фировского  района в 2013 году

| Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение |
| Паспортизация и создание реестра организаций отдыха, оздоровления и занятости детей Фировского района | март | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Подготовка проекта постановления главы Администрации Фировского района «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района в 2013 году» | март | Отдел образования |
| Заключение соглашения между Администрацией Фировского района и Министерством образования Тверской области о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время | апрель | Администрация Фировского района |
| Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | апрель - май | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Издание приказа по отделу образования «Об открытии летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных учреждений» | май | Отдел образования |
| 2. Работа с руководителями и педагогическими кадрами |
| Расширенное заседание координационного Совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Март, апрель, май, июнь | Балуева О.Н., Заместитель Главы Администрации Фировского района |
| Проведение семинара «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | Апрель | Отдел образования, ТО СЗН, ГБУЗ «Фировская ЦРБ», ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района» |
| Проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и занятости | апрель - май | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Подготовка квалифицированных кадров для работы в летних оздоровительных лагерях всех типов | май | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| 3. Организационно-методическое обеспечение |
| Планирование и организация подготовки оздоровительной кампании с учетом анализа прошлого года | апрель - май | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Оформление документации детских оздоровительных лагерей всех типов, обеспечение подготовки материально-технической базы к летнему сезону | май | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Комплектование детских оздоровительных лагерей всех типов и подготовка их для работы в условиях оздоровительных лагерей | июнь-август | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Приемка летних оздоровительных лагерей всех типов | май | Приёмная комиссия |
| Подготовка и направление материалов на районный смотр-конкурс лагерей с дневным пребыванием обучающихся | июнь-август | Общеобразователь-ные учреждения |
| Мониторинг организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | июнь-август | Отдел образования |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | июнь-август | ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», ОУ |
| Организация трудовых подростковых бригад | июнь-август | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Районный смотр-конкурс лагерей с дневным пребыванием обучающихся в соответствии с Положением о районном смотре-конкурсе на лучшую организацию отдыха | июнь-август | Отдел образования |
| Организация лагеря актива старшеклассников | июнь-август | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| 4. Информационное обеспечение |
| Формирование реестра и паспортизация организаций отдыха и оздоровления детей в 2013 году в сети Интернет (сайт отдела образования, сайт ОУ) | март | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Работа со СМИ по освещению летней оздоровительной кампании | апрель-сентябрь | Отдел образования, общеобразователь-ные учреждения |
| Выпуск методического материала в помощь организаторам отдыха, оздоровления детей и подростков | май | Методический кабинет отдела образования |
| Распространение методических материалов по организации летнего отдыха, оздоровления детей | май | Методический кабинет отдела образования |
| Организация методических выставок для организаторов отдыха в каникулярный период | июнь-август | Методический кабинет отдела образования |
| Обновление банка данных эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей | июнь-август | Методический кабинет отдела образования |