Приложение 1

к постановлению Администрации

Фировского района

от 26.04.2017 № 56

**План мероприятий**

**по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | | | Исполнитель |
| 1. **Организационное обеспечение** | | | | | |
| 1 | Заседания Координационного совета по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | | апрель, май, июнь, сентябрь | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», ГБУЗ «Фировская ЦРБ» | |
| 2 | Паспортизация и создание реестра организаций отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района | | март-апрель | Отдел образования Администрации Фировского района, общеобразовательные организации | |
| 3 | Подготовка проекта постановления главы Администрации Фировского района «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района в 2017 году» | | март-апрель | Отдел образования Администрации Фировского района | |
| 4 | Заключение соглашения между Администрацией Фировского района и Министерством образования Тверской области о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время | | апрель | Администрация Фировского района | |
| 5 | Заключение договоров с заинтересованными организациями по обеспечению отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации | | апрель - май | Отдел образования Администрации Фировского района, общеобразовательные  организации | |
| 6 | Подбор и направление в организации отдыха и оздоровления детей:  - детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, являющихся обучающимися образовательных организаций Фировского района;  - детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | апрель-август | Отдел образования Администрации Фировского района, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, общеобразовательные организации | |
| 7 | Медицинский осмотр и отбор детей, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний | | в течение года | ГБУЗ «Фировская ЦРБ» | |
| 8 | Организация профильных и тематических смен военно-патриотической, спортивной, краеведческой, туристической, экологической направленности в организациях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе для детей из малообеспеченных семей, подростков, состоящих на учете в ПДН, КДН ЗП | | июнь-август | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», ГБУЗ «Фировская ЦРБ», общеобразовательные организации | |
| 9 | Проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в организации отдыха и оздоровления детей, обязательных медицинских осмотров детей и подростков перед заключением с ними трудовых договоров, а также детей и подростков, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей | | май-август | ГБУЗ «Фировская ЦРБ» | |
| 10 | Проверка деятельности организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, комплектование их педагогическими кадрами | | июнь-август | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района | |
| 11 | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района | | ежемесячно | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», ГБУЗ «Фировская ЦРБ», общеобразовательные организации | |
| 12 | Комплектование детских оздоровительных лагерей всех типов и подготовка их для работы в условиях оздоровительных лагерей | | июнь-август | Отдел образования Администрации Фировского района, общеобразовательные организации | |
| 13 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | | июнь-август | ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», общеобразовательные организации | |
| 14 | Приемка летних оздоровительных лагерей всех типов | | май | Муниципальная комиссия по приемке оздоровительных лагерей | |
| 15 | Контроль за финансовой деятельностью оздоровительных лагерей, правильным и своевременным предоставлением отчетности | | ежемесячно | Финансовое управление Администрации Фировского района, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района» | |
| 16 | Издание приказа «Об открытии летних оздоровительных лагерей на базе общеобразовательных учреждений» | | май | Отдел образования Администрации Фировского района | |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | | |
| 17 | Проведение семинара для работников оздоровительных лагерей «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | апрель | | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района», ГБУЗ «Фировская ЦРБ» | |
| 18 | Проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и занятости | апрель - май | | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, общеобразовательные организации | |
| 19 | Оказание содействия в комплектовании организаций отдыха и оздоровления детей педагогическими кадрами, имеющими соответствующий уровень профессиональной подготовки, владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями (работниками физической культуры из числа тренеров-преподавателей, аккомпаниаторами, организаторами культурных программ из числа работников культуры) | май-август | | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта | |
| 20 | Организация и проведение муниципального смотра-конкурса оздоровительных лагерей с дневным пребыванием обучающихся | июнь-июль | | Отдел образования Администрации Фировского района | |
| 1. **Информационное обеспечение** | | | | | |
| 21 | Освещение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Фировского района в средствах массовой информации | ежемесячно | | Отдел образования Администрации Фировского района, отдел по делам культуры, молодежи и спорта, Территориальный отдел социальной защиты населения Фировского района, ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Фировского района» | |
| 22 | Выпуск и распространение методических материалов в помощь организаторам отдыха, оздоровления детей и подростков | май | | Отдел образования Администрации Фировского района | |
| 23 | Обновление банка данных эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости детей | июнь-август | | Отдел образования Администрации Фировского района | |
| 24 | Формирование реестра и паспортизация организаций отдыха и оздоровления детей в 2017 году в сети Интернет | апрель | | Отдел образования Администрации Фировского района | |