Приложение 2

к распоряжению Правительства

Тверской области

от 05.02.2018 № 28-рп

Межведомственный план реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области

на 2018 – 2020 годы

| № п/п | | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере духовно-нравственного воспитания детей | | | | | |
| 1 | | Внесение изменений в нормативные правовые акты Тверской области в части реализации мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей | I квартал 2018 года | Министерство образования  Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство  по делам территориальных образований  Тверской области, Министерство социальной защиты населения  Тверской области, Комитет по делам культуры  Тверской области, Комитет  по делам молодежи Тверской области, Комитет  по физической культуре и спорту Тверской области, Главное управление  по труду и занятости населения  Тверской области, Главное управление региональной безопасности  Тверской области, управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области, управление информационной политики аппарата Правительства Тверской области  (далее – исполнительные органы государственной власти Тверской области) | Принятие нормативных правовых актов Тверской области, обеспечивающих реализацию мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей |
| 2 | | Разработка и принятие Плана мероприятий в рамках Десятилетия детства на территории Тверской области | I - II кварталы 2018 года | Министерство образования  Тверской области | Принятие правового акта, утверждающего План мероприятий в рамках Десятилетия детства на территории Тверской области |
| 3 | | Оказание содействия в разработке и принятии планов мероприятий по реализации Стратегии духовно-нравственного воспитания детей на 2018 – 2027 годы (далее – Стратегия воспитания) в муниципальных образованиях Тверской области | I квартал 2018 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований  Тверской области  в рамках своих полномочий  (далее – ОМСУ)  (по согласованию),  Министерство образования  Тверской области | Реализация мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей в муниципальных образованиях Тверской области в рамках своих полномочий |
| Информационно-методическое сопровождение реализации Стратегии | | | | | |
| 4 | | Организация информационного сопровождения мероприятий по реализации Стратегии воспитания, размещение информации о мероприятиях духовно-нравственной направленности на сайтах исполнительных органов государственной власти Тверской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Постоянно | Исполнительные органы государственной власти  Тверской области | Обеспечение доступа населения к полной и объективной информации об организации процесса воспитания в Тверской области.  Размещение информационных материалов о лучших проектах духовно-нравственного воспитания детей в образовательных организациях Тверской области с целью привлечения внимания общественности к реализации инновационной системы духовно-нравственного воспитания детей в тверском регионе |
| 5 | | Реализация проекта «Час государственной политики», направленного на освещение вопросов развития системы образования и воспитания в Тверской области | Ежемесячно | Министерство образования  Тверской области, государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тверской областной институт усовершенствования учителей  (далее – ТОИУУ)  (по согласованию), Общественная палата Тверской области  (по согласованию) | Просвещение населения Тверской области с целью повышения социального статуса и общественного престижа духовно-нравственного просвещения, правого воспитания, экологического образования.  Привлечение внимания общественности к проводимым мероприятиям в рамках реализации инновационной системы духовно-нравственного воспитания детей в тверском регионе |
| 6 | | Информационно-методическая поддержка деятельности профессиональных ассоциаций и общественных организаций в области развития духовно-нравственного воспитания детей | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области,  Общественная палата Тверской области  (по согласованию) | Подготовка и размещение в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет методических материалов по духовно-нравственному воспитанию детей в Тверской области. Распространение успешных педагогических проектов, направленных на духовно-нравственное воспитание и просвещение детей |
| 7 | | Разработка методических рекомендаций по работе с детскими и молодежными общественными объединениями | 2018 год | Комитет по делам молодежи  Тверской области,  Министерство образования  Тверской области | Направление методических рекомендаций в органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области для организации работы в рамках своих полномочий в подведомственных образовательных организациях |
| 8 | | Подготовка методических пособий для родителей по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения; по вопросам поддержки семейного воспитания, повышения социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности и приемных родителей, правовой грамотности | 2018 –  2020 годы | Министерство образования  Тверской области, Министерство социальной защиты населения  Тверской области,  Уполномоченный  по правам ребенка  в Тверской области  (по согласованию),  Общественная палата Тверской области  (по согласованию) | Издание буклетов и методических сборников для родителей по вопросам поддержки семейного воспитания с целью увеличения охвата доли родителей, владеющих необходимой информацией в части духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения |
| 9 | | Участие в общероссийских съездах, конференциях, семинарах по актуальным вопросам духовно-нравственного воспитания и формирования традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи с целью совершенствования системы воспитания подрастающего поколения в Тверской области | Ежегодно | Исполнительные органы государственной власти Тверской области | Изучение научно-методического опыта субъектов Российской Федерации.  Использование и внедрение позитивного опыта реализации проектов в рамках духовно-нравственного воспитания детей других регионов |
| 10 | | Разработка методических рекомендаций, сборников и иных материалов по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, воспитания несовершеннолетних и развития института замещающих семей | 2019 –  2020  годы | Министерство социальной защиты населения  Тверской области,  Уполномоченный  по правам ребенка  в Тверской области  (по согласованию) | Размещение методических материалов по вопросам профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорности, социального сиротства, жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет.  Направление методических рекомендаций в органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области для организации работы в рамках своих полномочий |
| Формирование института наставничества и духовно-нравственного просвещения педагогического сообщества | | | | | |
| 11 | | Оказание содействия в проведении Международных Рождественских образовательных чтений | Ежегодно | Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию), Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Привлечение к участию в мероприятиях регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений наибольшего числа обучающихся и педагогов.  Участие в мероприятиях представителей педагогического сообщества не менее 700, обучающихся не менее 150 |
| 12 | | Оказание содействия в проведении Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции | Ежегодно | Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию), управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области,  Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Участие в проведении ежегодной Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной конференции (далее – Конференция).  Организация информационного сопровождения проведения мероприятий Конференции в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет.  Организация открытия и закрытия Конференции, подготовка культурной программы  Обеспечение участия в Конференции делегаций от муниципальных районов и городских округов Тверской области не менее 800 человек |
| 13 | | Оказание содействия в проведении педагогических конференций, чтений | Ежегодно | Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию),  Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Участие в педагогических конференциях и чтениях представителей педагогического сообщества не менее 1000 человек |
| 14 | | Проведение региональных, зональных совещаний, семинаров по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания детей | В течение всего периода | Министерство образования  Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство  по делам территориальных образований  Тверской области, Министерство социальной защиты населения  Тверской области, Комитет по делам культуры  Тверской области, Комитет по делам молодежи  Тверской области, Комитет  по физической культуре и спорту Тверской области, Главное управление  по труду и занятости населения  Тверской области,  ОМСУ  (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания детей в год не менее 20.  Подготовка по итогам проведенных материалов аналитических справок и материалов по актуальным проблемам духовно-нравственного воспитания детей с целью направления методических рекомендаций в органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской области для организации работы в рамках своих полномочий |
| 15 | | Повышение квалификации педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию),  Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, не менее 240 участников в год |
| 16 | | Консультации по вопросам педагогики, детской и подростковой психологии | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат) (по согласованию) | Проведение не менее 40 консультаций в год |
| 17 | | Содействие в организации и проведении регионального этапа межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, Комитет по делам молодежи  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Обеспечение участия в региональном этапе межрегионального конкурса «Лучшая образовательная организация по формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда» не менее 20 образовательных организаций |
| 18 | | Организация площадок для стажирования педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Проведение не менее 6 площадок для стажирования педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  Обеспечение участия педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не менее 200 человек ежегодно |
| 19 | | Оказание содействия в деятельности ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию и просвещению в образовательных организациях (государственных, муниципальных, частных), получающих финансовую поддержку за инновационную деятельность, направленную на развитие образования в Тверской области | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области,  ТОИУУ  (по согласованию) | Количество педагогов, прошедших повышение квалификации, не менее 250 участников в год.  Количество детей, принявших участие в мероприятиях ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию и просвещению, не менее 1 500 в год |
| Становление авторитета педагога. Повышение профессиональных компетенций педагогических работников | | | | | |
| 20 | | Содействие в создании региональной ассоциации педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 2018 –  2030 годы | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Разработка и внедрение единых методических рекомендаций по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в Тверской области.  Участие педагогического сообщества в деятельности ассоциации педагогов предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не менее 500 педагогов к 2020 году |
| 21 | | Оказание содействия в организации участия педагогов Тверской области во всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Участие во всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми «За нравственный подвиг учителя» педагогов – представителей Тверской области не менее 25 ежегодно |
| 22 | | Реализация регионального проекта для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования «Школа Рачинского» | 2018 –  2020 годы | Министерство образования  Тверской области, Комитет по делам молодежи  Тверской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Тверской государственный университет»  (далее – ФГБОУ ВО ТвГУ)  (по согласованию) | Участие студентов педагогических специальностей Тверской области в региональном проекте для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования «Школа Рачинского»:  в 2018 году – 30 студентов,  2020 году – не менее 150 студентов |
| 23 | | Введение модуля по духовно-нравственному воспитанию для студентов педагогических специальностей | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию),  ТОИУУ  (по согласованию), ФГБОУ ВО ТвГУ  (по согласованию) | Количество студентов педагогических специальностей, освоивших модуль по духовно-нравственному воспитанию, к 2020 году –100% |
| Формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи | | | | | |
| 24 | | Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ОМСУ  (по согласованию), ТОИУУ  (по согласованию) | Охват общеобразовательных организаций Тверской области, реализующих предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных культур и светской этики», – 100 % |
| 25 | | Содействие в реализации курса «Краеведение» для обучающихся 6 – 9 классов | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Реализация курса «Краеведение» в общеобразовательных организациях Тверской области:  2018 год – 60 % школ,  2020 год – 100 % школ |
| 26 | | Организация и проведение региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, в том числе «Основы православных культур» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), ОМСУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Участие не менее 200 обучающихся образовательных организаций в региональных этапах всероссийской олимпиады школьников, в том числе «Основы православных культур» |
| 27 | | Содействие в реализации образовательного проекта «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 10 – 11 классов | 2018 –  2020 годы | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию), ОМСУ  (по согласованию), Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Реализация образовательного проекта «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 10 – 11 классов в 20 % общеобразовательных организаций Тверской области к 2020 году |
| 28 | | Содействие в организации участия обучающихся Тверской области в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, Комитет  по делам культуры Тверской области | Обеспечение участия обучающихся Тверской области в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» в количестве не менее 1500 человек |
| 29 | | Содействие в организации участия обучающихся Тверской области в международном конкуре «Красота Божьего мира» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Обеспечение участия обучающихся Тверской области в международном конкуре «Красота Божьего мира» не менее 120 ежегодно |
| 30 | | Оказание содействия в проведении межрегионального кинофестиваля для детей, юношества и семьи «Моряна» | Ежегодно | Тверская митрополия Русской православной церкви (Московский патриархат)  (по согласованию), Министерство образования  Тверской области | Обеспечение участия обучающихся Тверской области в межрегиональном кинофестивале для детей, юношества и семьи «Моряна» в количестве не менее 450 участников |
| 31 | | Проведение Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский Хоровой Собор» | Ежегодно | Комитет по делам культуры  Тверской области, Министерство образования  Тверской области | Организация и проведение Международного фестиваля хоров мальчиков и юношей «Волжский Хоровой Собор».  Охват детей, принявших участие в мероприятии, в количестве не менее 700 |
| 32 | | Содействие в организации участия обучающихся Тверской области в международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» | 2018 –  2020 годы | Тверская митрополия Русской православной церкви (Московский патриархат)  (по согласованию),  Министерство образования  Тверской области, Комитет по делам культуры  Тверской области | Обеспечение участия обучающихся Тверской области в международном конкурсе-фестивале «Пасхальное яйцо» в количестве не менее 1000 человек |
| 33 | | Реализация регионального проекта «Нас пригласили во Дворец!» | 2018 –  2020 годы | Министерство образования  Тверской области, Комитет по делам культуры  Тверской области | Участие в проекте обучающихся 8 классов школ Тверской области количеством не менее 10 000 ежегодно |
| 34 | | Оказание содействия в реализации регионального проекта «Живые уроки» | 2018 –  2020 годы | Министерство туризма Тверской области,  Министерство образования  Тверской области | Участие в региональном проекте «Живые уроки» более 80 % образовательных организаций Тверской области |
| 35 | | Разработка и реализация проекта для обучающихся образовательных организаций Тверской области «Уроки милосердия» | 2018 –  2020 годы | Министерство образования  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Участие обучающихся образовательных организаций Тверской области:  в 2018 году – 1 000 обучающихся,  2020 год – 10 000 обучающихся |
| 36 | | Проведение благотворительной акции «Дорогою добра» (помощь многодетным и неполным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов) | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения  Тверской области, Комитет по делам молодежи  Тверской области, Министерство образования  Тверской области | Проведение не менее 4 зональных акций, охват многодетных и неполных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, не менее 70 % |
| 37 | | Организация летних детских и молодежных палаточных лагерей | Ежегодно | Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию),  Министерство образования  Тверской области | Организация работы не менее 3 летних детских и молодежных палаточных лагерей, охват детей оздоровительным летним отдыхом составит ежегодно не менее 200 участников |
| 38 | | Проведение фестиваля боевых искусств «Кубок Святого князя Михаила Тверского» | Ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Ежегодное проведение фестиваля боевых искусств «Кубок Святого князя Михаила Тверского».  Охват не менее 300 участников ежегодно |
| 39 | | Организация участия во всероссийских соревнованиях по самбо памяти святителя Николая Японского | Ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Ежегодное проведение соревнований по самбо памяти святителя Николая Японского.  Охват не менее 150 участников ежегодно |
| 40 | | Проведение областного духовно-спортивного фестиваля | Ежегодно | Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Ежегодное проведение областного духовно-спортивного фестиваля.  Охват не менее 100 участников ежегодно |
| 41 | | Проведение межрегионального форума молодежи «Вера и Дело» | Ежегодно | Комитет по делам молодежи  Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Участие в мероприятии не менее 500 добровольцев |
| 42 | | Проведение Фестиваль «Новолетие в Пречистом бору» | Ежегодно | Комитет по делам молодежи  Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Ежегодное проведение Фестиваля «Новолетие в Пречистом бору».  Охват не менее 300 добровольцев ежегодно |
| 43 | | Проведение регионального конкурса детского рисунка «Моя семья» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области,  Отдел записи актов гражданского состояния  Тверской области | Ежегодное проведение регионального конкурса детского рисунка «Моя семья».  Охват не менее 60 % образовательных организаций |
| Содействие укреплению семьи. Формирование педагогической культуры и просвещения родителей | | | | | |
| 44 | | Организация работы  «Родительских клубов», «Семейных гостиных» | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения  Тверской области | Ежегодная организация работы:  37 родительских клубов с охватом не менее 370 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Ежегодная организация работы 17 семейных гостиных с охватом не менее 170 семей воспитанников социально-реабилитационных центров |
| 45 | | Организация работы «Выездной Родительской Приемной» | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения  Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Количество нуждающихся семей, охваченных выездными мероприятиями, до 70 % |
| 46 | | Работа антикризисных центров женских консультаций медицинских организаций Тверской области | Ежегодно | Министерство здравоохранения Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Снижение числа абортов в регионе на 5 % ежегодно |
| 47 | | Организация и проведение муниципальных и регионального этапов Всероссийского конкурса «Семья года» | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения  Тверской области, Комитет по делам культуры  Тверской области | Ежегодное проведение муниципальных и регионального этапов Всероссийского конкурса «Семья года».  Охват не менее 50 семей – участников ежегодно |
| 48 | | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности | Ежегодно | Министерство социальной защиты населения  Тверской области, Комитет по делам культуры  Тверской области,  Министерство образования  Тверской области, Тверская митрополия Русской православной церкви  (Московский патриархат)  (по согласованию) | Ежегодное обеспечение участия в мероприятиях не менее 60 % семей, проживающих в Тверской области |
| 49 | | Реализация регионального проекта «Моя Семья» | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области, Министерство социальной защиты населения  Тверской области, ТОИУУ  (по согласованию) | Охват образовательных организаций Тверской области, реализующих региональный проект «Моя Семья»:  2020 год – 80 % образовательных организаций,  2022 год – 100 % образовательных организаций |
| 50 | | Разработка и продвижение патриотических историко-воспитательных туристских маршрутов для семейного отдыха | 2018 –  2020 годы | Министерство туризма  Тверской области | Разработка не менее 3 историко-воспитательных туристских маршрутов для семейного отдыха ежегодно |
| Развитие научно-методических механизмов в сфере духовно-нравственного воспитания | | | | | |
| Управление реализацией Стратегии | | | | | |
| 51 | Мониторинг реализации государственных программ ИОГВ Тверской области в части исполнения мероприятий разделов «Духовно-нравственное воспитание детей» и планов мероприятий по реализации Стратегии воспитания | | Ежегодно | Исполнительные органы государственной власти Тверской области,  ОМСУ  (по согласованию) | Проведение мониторинга и систематическое размещение, не менее 2 раз в год аналитических материалов в информационно-телекоммуникацион-ной сети Интернет |
| 52 | Анализ эффективности мероприятий плана по реализации Стратегии воспитания в 2018 – 2020 годах | | Ежегодно | Министерство образования  Тверской области | Проведение анализа эффективности плана и систематическое размещение информации не менее 2 раз в год на сайте Министерства образования Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |